## Foglio1
DATA_INIZIO | 2024-05-09 |  | Per la produzione di un nuovo prodotto sono state individuate le seguenti attività con relativi tempi di completamento
Durata= | 23 | gg |  |  |  | Al più presto |  | Al più tardi |  |  |  |  | Al più presto
|  | Attività | Descrizione | Predecessori | Durata | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Scorrimento | Critiche | Durata | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01
|  | * | Nodo Fittizio | \ | 0 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | \ | 0
|  | 1 | Disegno del prodotto | \ | 6 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 0 | CRITICA | 6 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Disegno della confezione | \ | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 8 | NON CRITICA | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Ordine e ricezione dei materiali per prodotto | 1 | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 0 | CRITICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Ordine e ricezione dei materiali per confezione | 2 | 2 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 8 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Assemblaggio dei prodotti | 3 | 4 | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 0 | CRITICA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Preparazione delle Confezioni | 4 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 8 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Impacchettamento dei prodotti | 5-6 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | CRITICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Test di mercato del prodotto | 7 | 6 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 0 | CRITICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Revisione del prodotto | 8 | 3 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 0 | CRITICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
|  | 10 | Revisione della confezione | 8 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Presentazione dei risultati al CdA | 9-10 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | CRITICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
24
| 1. Costruire il grafo delle dipendenze con predecessori e durata; | [11 empty] | 2024-05-09: Al più tardi
| 2. Schedulazione con CPM “al più presto” e “al più tardi” ; | [11 empty] | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01
3. Scorrimento, Critical Path e durata progetto
| 4. Costruire il diagramma di Gantt delle due tecniche | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1
*
2
7
3
4
8
11
6
9
10
5
0 gg
6 gg
1 gg
3 gg
6 gg
4 gg
3 gg
1 gg
1 gg
1 gg
2 gg
2 gg