## Foglio1
DATA_INIZIO | 2024-05-09 |  | Per la produzione di un nuovo prodotto sono state individuate le seguenti attività con relativi tempi di completamento
Durata= | 23 | gg |  |  |  | Al più presto |  | Al più tardi |  |  |  |  | Al più presto
Attività | Descrizione | Predecessori | H. R. | Costi P. U. | Durata | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Scorrimento | Critiche | Durata | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01
* | Nodo Fittizio | \ |  |  | 0 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | \ | 0 | [25 empty] | MAX | 11 | DATA | 2024-05-14
1 | Disegno del prodotto | \ | 3 | 100 | 6 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 0 | CRITICA | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MIN | 2 | DATA | 2024-05-19
2 | Disegno della confezione | \ | 5 | 350 | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 8 | NON CRITICA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ordine e ricezione dei materiali per prodotto | 1 | 7 | 130 | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 0 | CRITICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ordine e ricezione dei materiali per confezione | 2 | 3 | 390 | 2 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 8 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Assemblaggio dei prodotti | 3 | 2 | 200 | 4 | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 0 | CRITICA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Preparazione delle Confezioni | 4 | 8 | 170 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 8 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impacchettamento dei prodotti | 5-6 | 4 | 480 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | CRITICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Test di mercato del prodotto | 7 | 6 | 340 | 6 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 0 | CRITICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Revisione del prodotto | 8 | 2 | 580 | 3 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 0 | CRITICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
10 | Revisione della confezione | 8 | 5 | 430 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
11 | Presentazione dei risultati al CdA | 9-10 | 8 | 280 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | CRITICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[12 empty] | 24 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 |  | H. R.
[13 empty] | 2050 | 2050 | 1470 | 1470 | 1660 | 300 | 910 | 910 | 910 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1920 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 3310 | 1160 | 1160 | 2240 | 35360 | Costi P. U.
[6 empty] | Al più presto |  | Al più tardi |  |  |  |  | 2024-05-09: Al più tardi
Attività | Descrizione | Predecessori | H. R. | Costi P. U. | Durata | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Scorrimento | Critiche | Durata | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01
* | Nodo Fittizio | \ |  |  | 0 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | \ | 0
1 | Disegno del prodotto | \ | 3 | 100 | 6 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 0 | CRITICA | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MAX | 12 | DATA | 2024-05-18
2 | Disegno della confezione | \ | 5 | 350 | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 8 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MIN | 2 | DATA | 2024-05-30
3 | Ordine e ricezione dei materiali per prodotto | 1 | 7 | 130 | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 0 | CRITICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ordine e ricezione dei materiali per confezione | 2 | 3 | 390 | 2 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 8 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Assemblaggio dei prodotti | 3 | 2 | 200 | 4 | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 0 | CRITICA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Preparazione delle Confezioni | 4 | 8 | 170 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 8 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impacchettamento dei prodotti | 5-6 | 4 | 480 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | CRITICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Test di mercato del prodotto | 7 | 6 | 340 | 6 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 0 | CRITICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Revisione del prodotto | 8 | 2 | 580 | 3 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 0 | CRITICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
10 | Revisione della confezione | 8 | 5 | 430 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2 | NON CRITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
11 | Presentazione dei risultati al CdA | 9-10 | 8 | 280 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | CRITICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[12 empty] | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 |  | H. R.
[13 empty] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 | 910 | 2660 | 2150 | 1570 | 1570 | 1760 | 1920 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1160 | 1160 | 3310 | 2240 | 35360 | Costi P. U.
1. Costruire il grafo delle dipendenze con predecessori e durata;
2. Schedulazione con CPM “al più presto” e “al più tardi” ;
3. Scorrimento, Critical Path e durata progetto
4. Costruire il diagramma di Gantt delle due tecniche
Formulas:
Al più tardi = [Al più tardi, row below]
1
*
2
7
3
4
8
11
6
9
10
5
0 gg
6 gg
1 gg
3 gg
6 gg
4 gg
3 gg
1 gg
1 gg
1 gg
2 gg
2 gg