## Diagramma di Gantt
DATA_INIZIO |  | 2024-04-16 |  | durata= | 19 | gg
attività | predecessori | durata | inizio | fine | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05
A | Nessuno | 4 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | A | 4 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Nessuno | 11 | 2024-04-16 | 2024-04-26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | B | 3 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | D | 4 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | D | 3 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | D | 4 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | E,F,G | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0
I | B,C | 1 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J | H | 2 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X